## 海思部署计划-待定
海思部署Apulis Platform协助计划
时间 | 事项 | 状态 | 备注
2020-07-08 | 确定工作计划 | Close | 1. 环境辅助部署 2. 帮助完成测试 3. 平台使用演示
| 集群网络规划（驱动，系统版本确认等） | Close | 1. 系统版本已协调安装为18.04.1 与我们目前环境使用的一致 2. 网卡驱动沟通确认安装最新版本了 3. 风险1：NPU 昇腾芯片驱动安装包，昇腾芯片驱动固件安装包已安装 4. 集群环境网络配置双方都已知悉。
| Ubuntu 18.04.1 及网卡驱动安装 | Close
2020-07-09 | NPU(驱动)安装 | Pause | NPU 网卡接口没接交换机，IP和流控没有配置。
| 平台工具包安装 | Close
| 集群和平台部署 | Close | 1. 平台已在master部署完成， 2. atlas01,atlas02 node 状态为not ready，需要杭州实验室网络维护人员完成LAN的配置 3. NPU 集群状态down，需要华为方面申请100G交换机，光模块，以及LAN配置和交换机流控配置
2020-07-10 | 集群状态问题沟通确认 | Close
| 定制化docker | Open | 操作过程说明和已定制镜像备份
| Atlas800集群环境部署交流，确定阻塞问题，主要需求状态 和交付事项 | Close
2020-07-11 | 整理交付文档 | Close
| mindspore,tensorflow镜像 | Close
2020-07-13 | 测试mindspore单机多卡 | Close
| Tensorflow镜像问题定位 | Close
202/07/14 | 交付文档和已经编译好的镜像 | Close
| 协助完成测试（功能演示）（集群扩容） | Close
| Tensorflow resnet50_HC单机多卡示例 | Pause
| Tensorflow arm64编译 | Open

## NPU组网规划
node | npu_id | address | netmask
atlas01 | NPU0 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0
atlas01 | NPU1 | 192.168.20.11 | 255.255.255.0
atlas01 | NPU2 | 192.168.30.11 | 255.255.255.0
atlas01 | NPU3 | 192.168.40.11 | 255.255.255.0
atlas01 | NPU4 | 192.168.10.12 | 255.255.255.0
atlas01 | NPU5 | 192.168.20.12 | 255.255.255.0
atlas01 | NPU6 | 192.168.30.12 | 255.255.255.0
atlas01 | NPU7 | 192.168.40.12 | 255.255.255.0
atlas02 | NPU0 | 192.168.10.21 | 255.255.255.0
atlas02 | NPU1 | 192.168.20.21 | 255.255.255.0
atlas02 | NPU2 | 192.168.30.21 | 255.255.255.0
atlas02 | NPU3 | 192.168.40.21 | 255.255.255.0
atlas02 | NPU4 | 192.168.10.22 | 255.255.255.0
atlas02 | NPU5 | 192.168.20.22 | 255.255.255.0
atlas02 | NPU6 | 192.168.30.22 | 255.255.255.0
atlas02 | NPU7 | 192.168.40.22 | 255.255.255.0
atlas03 | NPU0 | 192.168.10.31 | 255.255.255.0
atlas03 | NPU1 | 192.168.20.31 | 255.255.255.0
atlas03 | NPU2 | 192.168.30.31 | 255.255.255.0
atlas03 | NPU3 | 192.168.40.31 | 255.255.255.0
atlas03 | NPU4 | 192.168.10.32 | 255.255.255.0
atlas03 | NPU5 | 192.168.20.32 | 255.255.255.0
atlas03 | NPU6 | 192.168.30.32 | 255.255.255.0
atlas03 | NPU7 | 192.168.40.32 | 255.255.255.0

## 交付基本信息
平台访问链接 | http://121.37.54.27/submission/training
管理员账号 | xytxuyetao，jiangfeng31，maohongchao，密码：123456
系统驱动安装 | https://gitee.com/apulis/apulis_platform/blob/release-0.1.0/docs/deployment/On-Prem/altals%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%92%8C%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%8C%87%E5%AF%BC.md
部署手册 | https://gitee.com/apulis/apulis_platform/blob/release-0.1.0/docs/deployment/On-Prem/atlas_cluster_heterogeneous.md
用户手册 | https://gitee.com/apulis/apulis_platform/blob/release-0.1.0/docs/tutorial/Apulis_platform_user_manual_cn_v1.0.pdf
训练Job指导 | https://gitee.com/apulis/apulis_platform/blob/release-0.1.0/docs/tutorial/Apulis_platform_AI_training_guideline.md
开发代码库 | https://gitee.com/apulis/apulis_platform
平台代码路径 | /home/HwHiAiUser/apulis_platform
备份集群镜像 | nfs:atlas03 /mnt/fuse
备份集群配置 | /mnt/fuse/ClusterConfiguration/
备份Job示例 | /mnt/fuse/JobExample/
备份Job镜像 | /mnt/fuse/JobImage/
平台部署Checklist | 现场协作补充
0